## Hoja1
Registros de Defectos
Nombre Proyecto |  |  | Gestión de Proyectos
Jefe Proyecto |  |  | Orlando Cavieres Palacios
Analista Testing |  |  | Christian Flores Arriagada
Desarrollador |  |  | Abner Venegas Salazar
ID | ID Caso Prueba | N° Ciclo | Fecha | Módulo | Descripción Detallada | Tipo | Severidad | Estado | Observación de equipo de desarrollo
1 | TC1.2 | 1 | 2024-06-03 | Proyectos | El sistema no permite la creación del proyecto sin Fecha_Termino | Lógico | Alta | Abierto | Necesita validación de entrada de datos
2 | TC4.3 | 1 | 2024-06-03 | Clientes | El sistema muestra un error indicando que Rut_Us ya existe, pero debería permitir la actualización de datos | Lógico | Media | Abierto | Revisar lógica de actualización de datos existentes
3 | TC2.3 | 1 | 2024-06-03 | Proyectos | El sistema no permite la supervisión de un proyecto inexistente, pero no da un mensaje claro de error | UI/UX | Baja | Abierto | Mejorar los mensajes de error para el usuario
4 | TC6.2 | 1 | 2024-06-03 | Comisiones | El sistema no permite la visualización de comisiones sin seleccionar un periodo, pero no indica cuál es el campo requerido | UI/UX | Media | Abierto | Indicar claramente los campos requeridos